## Sheet1
Module | Model | Error | Date | Link | Fixed
Customer | Customer | Edit: Khi cập nhật lại thông tin thì phần PHONE và FAX không chấp nhận format có khoảng cách Có thể vô trong model của customer, function rules, bỏ check 2 kiểu dữ liệu này. | 2012-12-08 | http://storage.intersky.com.vn/customer/customer/update/id/2 | ok
Customer | Customer | View: chưa xóa nội dung test (1354294800) | 2012-12-08 | http://storage.intersky.com.vn/customer/customer/CustomerDossierStatistic/id/2
Customer | Customer | Create Dependence Service: Datatime picker bên Chrome không hoạt động được. | 2012-12-08 | http://storage.intersky.com.vn/customer/dependenceprice/create/id/5
Customer | Customer | Redirect: Khi bấm link "Service used", ra page not found | 2012-12-08 | http://storage.intersky.com.vn/customer/dependenceprice/create/id/5 | ok
User | User | Search: Search all chưa có search được | 2012-12-09 | http://localhost/intersky-storage/user/admin/
Customer | Customer | Add: Có thể thêm dấu "-" khi khởi tạo contract range | 2012-12-09 | http://localhost/intersky-storage/customer/contractprice/update/id/15
Customer | Customer | Add: Có thể tạo giá thành âm khi khởi tạo service | 2012-12-09 | http://localhost/intersky-storage/customer/contractprice/index/id/7
Customer | Customer | Create: Khi khởi tạo thùng hồ sơ, destruction date có thể nhỏ hơn create Date | 2012-12-09 | http://localhost/intersky-storage/customer/customerdossier/index/id/7
Customer | Customer | Add service: Không thể click thêm service cho công ty | 2012-12-09 | http://localhost/intersky-storage/customer/dependenceprice/create/id/7
Customer | Customer | Export excel: File export ra tên công ty vấn đang bị lỗi utf-8 | 2012-12-09 | http://localhost/intersky-storage/customer/customerdossier/downloadCustomerDossierExcel/id/7
Đề nghị test trên server, hoặc update code về!!! Sau khi đưa code lên phải test lại, phần download doisser đưa lên ko down dc -> lí do chưa đưa Util lên!!!
Note on C6: Author: chạy bình thường
Note on C7: Author: ko tái hiện dc !?
Note on C9: Author: do bên nó muốn set ngày tự do nên để tùy chình, sai có thể sửa lại